## Tabelle1
Datum	Dauer(h)	Was wurde gemacht ?
27.11.16	2	Git-Repo aufgesetzt Projekt angelegt
28.11.16	3	Softwarearchitektur festgelegt
04.12.16	3	Datenbank aufgebaut mit EF core
04.12.16	2	Datenbankmodelle als erste Version definiert
07.12.16	2	Schnittstelle als erste Version definiert
08.12.16	2	Datenbank mit Testdaten gefüllt
16.12.16	8	Schnittstelle erweitert, Schnittstelle wurde zum teil implementiert , Unit Tests wurden hinzugefügt
17.12.16	2	Weitere Funktione implementiert , sowie Fehlerbehebung
18.12.16	3	Datenbank wurde erweitert
19.12.16	5	Unnötige Daten entfernt , Einarbeitung Asp.core mit Datenbankverbindung und Testfunktione implementiert
20.12.16	7	Datenbankmodelle an die Anforderungen angepasst , Testview und Testcontroller implementiert
21.12.16	3	Datenbank an die Anforderungen angepasst , weitere Funktione wurden implementiert
22.12.16	8	Weitere Änderung an den Datenbankmodelle durchgeführt und getestet , Schnittstelle wurde erweitert , Einige Fehler behoben (wo Daten nicht richtig persistiert werden) , weitere Funktione implementiert
23.12.16	4	Testdaten erweitert , weitere Funktione implementiert für Datenpersistierung und Datenbankabfrage, Fehler behoben
25.12.16	2	Code optimiert , weitere Funktione implementiert um Reservierungen zu tauschen , Fehler behoben
26.12.16	1	Code Sauber gemacht
28.12.16	4	Modell Kurs wurde hinzugefügt ,weitere Funktione implementiert um neue Kurse hinzuzufügen und mehrere verschiedene abfragen ausführen , Schnittstelle angepasst
29.12.16	4	Viele weitere Unit Tests wurden hinzugefügt
31.12.16	2	Fehler behoben wo Unit Tests mit falschem Parameter getestet werden
01.01.17	1	Weitere Abfragen für das Modell Kurs wurde implementiert
03.01.17	6	Funktione angepasst , Neues Modell hinzugefügt , Änderungen an manche Funktione durchgeführt , viele Fehler behoben, Code sauber gemacht
	74