## Tabelle1
Datum | Dauer/h | Was
2016-11-27 | 2 | Git-Repo aufgesetzt und Projekt in Visual Studio angelegt
2016-12-15 | 1 | Zeiterfassungsdokument erstellt, Vision verfasst
2016-12-18 | 4 | Einarbeitung/Tutorials anschauen bezüglich asp.net core
2016-12-19 | 3 | Mit Code experimentiert, neues Leeres Projekt erstellt, Designskizze angefangen
2016-12-20 | 8 | Design fortgesetzt, Login/Registrierung nahezu vollständig lauffähig
2016-12-21 | 2 | ein wenig weiter an login/registrierung gearbeitet, funktioniert noch nicht
2016-12-22 | 6 | login und registrierung funktioniert, wird in db persistiert, man kann sich als admin registrieren
2016-12-23 | 10 | adminseite und adminseitencontroller erstellt mit admin authentifizierung, funktionierenden mailsender eingebaut, passwordrücksetzung mit mail eingebaut, emailbestätigung eingebaut, anrede,vorname,nachname hinzugefügt,erste seite ist unterschiedlich abhängig davon ob man eingeloggt ist oder nicht, manche sachen übersetzt(noch nicht alles), fehler bei registrierung behoben
2016-12-24 | 1 | zuende übersetzt von allem was zu dem zeitpunkt existiert hat und benötigt wird/werden wird
2016-12-27 | 6 | accountmanage seit mit passwort ändern,reservierungen löschbar, details,tauschseite
2016-12-28 | 6 | anfragenseite komplettes layout und controllerfunktionen,detailseite gefüllt