## Tabelle1
Datum	Dauer(h)	Was wurde gemacht ?
27.11.16	2	Git-Repo aufgesetzt Projekt angelegt
28.11.16	3	Softwarearchitektur festgelegt
04.12.16	3	Datenbank aufgebaut mit EF core
04.12.16	2	Datenbankmodelle als erste Version definiert
07.12.16	2	Schnittstelle als erste Version definiert
08.12.16	2	Datenbank mit Testdaten gefüllt
16.12.16	8	Schnittstelle erste Version definiert ,Schnittstelle wurde zum teil implementiert , Unit Tests wurden hinzugefügt
17.12.16	2	Weitere Funktione implmenetiert , sowie Fehler behebung
18.12.16	3	Datenbank wurde erweitert
19.12.16	5	Unnötige Daten entfernt , Einarbeitung Asp.core mit Datenbankverbindung und Testfunktione implementiert
20.12.16	7	Datenabankmodelle an die Anforderungen angepasst,Testview und Testcontroller implementiert
21.12.16	3	Datenbank an die Anforderungen angepasst , weitere Funktione wurden implementiert
22.12.16	8	Weitere Änderung an den Datenbankmodelle durchgeführt und getestet , Schnittstelle wurde erweitert , Einige Fehler behoben (wo Daten nicht richtig persistiert werden) , weitere Funktione implementiert